## Выполнение
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов
по состоянию на 10.12.2015 года
№ п/п | МО | Лимит средств собственников | Средства собственников поступление для испльзования в 2015 году (за вычетом 8%, лизинговых платежей и платежей КЭЦ, с учетом остатка на начало 2015 г.) по состоянию на 08.12.2015 | % | Лимит финансиро-вания | Фактическое выполнение | % | Представлено актов по форме КС-2 в Фонд | % | Перечислено подрядным организацям (с учетом заявок в ДК МФ РТ) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Агрызский р-н | 9778941.18 | 11096736.4244 | 113.5% | 22910235.81 | 22910235.81 | 100% | 22853989.35 | 99.75% | 22864124.98 | 99.8%
2 | Азнакаевский р-н | 40762298.14 | 38496320.5616 | 94.44% | 87403534.8 | 87403534.8 | 100% | 87316996.71 | 99.9% | 85029081.22 | 97.28%
3 | Аксубаевский р-н | 3111732.2 | 3197177.7072 | 102.7% | 6543953.31 | 6543953.31 | 100% | 6292263.53 | 96.15% | 5977159.19 | 91.34%
4 | Актанышский р-н | 4230636.68 | 4700336.606 | 111.1% | 8768508.85 | 8768508.85 | 100% | 8760077.6 | 99.9% | 8760077.6 | 99.9%
5 | Алексеевский р-н | 4275818 | 3653828.2108 | 85.45% | 9143809.03 | 9143809.03 | 100% | 9055659.67 | 99.04% | 8934308.67 | 97.71%
6 | Алькеевский р-н | 608201.09 | 631880.2448 | 103.9% | 1417907.7 | 1417907.7 | 100% | 1403869.01 | 99.01% | 1392973.12 | 98.24%
7 | Альметьевский р-н | 104753756.46 | 105912704.6584 | 101.1% | 253935279.78 | 253935279.78 | 100% | 250928324.7078 | 98.82% | 233285812.42 | 91.87%
8 | Апастовский р-н | 1058000 | 1598592.2916 | 151.1% | 2558702.79 | 2558702.79 | 100% | 2556207.79 | 99.9% | 2556207.79 | 99.9%
9 | Арский р-н | 8388948 | 9377932.9588 | 111.8% | 16776877.88 | 16776877.88 | 100% | 16760749.41 | 99.9% | 16760749.41 | 99.9%
10 | Бавлинский р-н | 16928316 | 15073786.3348 | 89.04% | 36195778.29 | 36195778.29 | 100% | 35846060.63 | 99.03% | 33531998.85 | 92.64%
11 | Балтасинский р-н | 1959600 | 2141623.1064 | 109.3% | 4437284.3 | 4437284.3 | 100% | 4433017.68 | 99.9% | 4433017.68 | 99.9%
12 | Бугульминский р-н | 87500000 | 80879829.49 | 92.43% | 196981062.5 | 196981062.5 | 100% | 188199299.06 | 95.54% | 188416691.67 | 95.65%
13 | Буинский р-н | 11210220 | 12439459.0924 | 111% | 22901315.08 | 22800564.11 | 99.56% | 22718095.86 | 99.2% | 21241993.25 | 92.75%
14 | Верхнеуслонский р-н | 1674000 | 1903742.1268 | 113.7% | 3778975.87 | 3778975.87 | 100% | 3775342.24 | 99.9% | 3302970.26 | 87.4%
15 | Высокогорский р-н | 8963676 | 15669465.3912 | 174.8% | 23060452.67 | 23060452.67 | 100% | 23038278.93 | 99.9% | 23038278.86 | 99.9%
16 | г. Казань | 755390083.77 | 682715552.393 | 90.38% | 1491688172.96 | 1491565470.51 | 99.99% | 1456452518.283 | 97.64% | 1247758100.75 | 83.65%
17 | г. Наб. Челны | 541237026.98 | 479928470.0124 | 88.67% | 1128852164.39 | 1125449048.07 | 99.7% | 1100989875.04 | 97.53% | 1015160910.84 | 89.93%
18 | Елабужский р-н | 46064771.15 | 52980961.502 | 115% | 109329112.6 | 109329112.6 | 100% | 101551964.78 | 92.89% | 79095548.44 | 72.35%
19 | Заинский р-н | 27827300 | 25520211.3184 | 91.71% | 62977492.01 | 62977492.01 | 100% | 62339658.65 | 98.99% | 59079999.25 | 93.81%
20 | Зеленодольский р-н | 110400000 | 110380173.7667 | 99.98% | 235365552 | 235365151.31 | 100% | 209674617.14 | 89.08% | 208992143.22 | 88.79%
21 | Кам-Устьинский р-н | 3278084 | 3501665.6164 | 106.8% | 7246880.75 | 7246880.75 | 100% | 7239776.33 | 99.9% | 7239776.33 | 99.9%
22 | Кукморский р-н | 8708592 | 7450267.8156 | 85.55% | 19094678.28 | 19094678.28 | 100% | 19076282.66 | 99.9% | 18242571.92 | 95.54%
23 | Лаишевский р-н | 7800000 | 10105883.8928 | 129.6% | 17684289 | 17684289 | 100% | 17004397.4 | 96.16% | 15632382.32 | 88.4%
24 | Лениногорский р-н | 48254629 | 45970651.6328 | 95.27% | 107240891.93 | 107240891.93 | 100% | 104558972.73 | 97.5% | 99135218.59 | 92.44%
25 | Мамадышский р-н | 5700000 | 6525749.0808 | 114.5% | 13897903.5 | 13897903.5 | 100% | 13884410.4 | 99.9% | 13884410.4 | 99.9%
26 | Менделеевский р-н | 20369999.97 | 16212213.7464 | 79.59% | 47318939.3 | 47318939.3 | 100% | 47278935.36 | 99.92% | 46916530.23 | 99.15%
27 | Мензелинский р-н | 9150294 | 7375891.81 | 80.61% | 21752604.74 | 21752604.74 | 100% | 21119033.75 | 97.09% | 19450619.83 | 89.42%
28 | Муслюмовский р-н | 2796000 | 3120249.3704 | 111.6% | 6636758.98 | 6636758.98 | 100% | 6630377.48 | 99.9% | 6629105.88 | 99.88%
29 | Нижнекамский р-н | 232295106.91 | 195347768.7488 | 84.09% | 472147001.67 | 472147001.67 | 100% | 433657336.09 | 91.85% | 389087499.94 | 82.41%
30 | Новошешминский р-н | 2065559.5 | 1532351.77 | 74.19% | 4864224.28 | 4864224.28 | 100% | 4817452.89 | 99.04% | 4302057.21 | 88.44%
31 | Нурлатский р-н | 22242172.85 | 22575151.3276 | 101.5% | 48849580.61 | 48846443.53 | 99.99% | 48364157.53 | 99.01% | 42599168.62 | 87.2%
32 | Пестречинский р-н | 7350000 | 7415378.9708 | 100.9% | 14868349.25 | 14868349.25 | 100% | 14854052.76 | 99.9% | 14854052.76 | 99.9%
33 | Рыбно-Слободский р-н | 2442616 | 3286410.2136 | 134.5% | 5528979.98 | 5528979.98 | 100% | 5523591.58 | 99.9% | 5523591.58 | 99.9%
34 | Сабинский р-н | 5908114.37 | 5942412.6584 | 100.6% | 11880569.75 | 11880569.75 | 100% | 11869035.21 | 99.9% | 11869035.21 | 99.9%
35 | Сармановский р-н | 14208000 | 13633265.2224 | 95.95% | 33119831.04 | 33119831.04 | 100% | 31075744.01 | 93.83% | 28129418.52 | 84.93%
36 | Спасский р-н | 3559000 | 3347165.2472 | 94.05% | 7517279.05 | 7517279.05 | 100% | 7510052.39 | 99.9% | 7131151.05 | 94.86%
37 | Тетюшский р-н | 4012361 | 5673034.9876 | 141.4% | 8601894.7 | 8601894.7 | 100% | 8593583.69 | 99.9% | 8593583.69 | 99.9%
38 | Тукаевский р-н | 13699999.99 | 11715857.9212 | 85.52% | 29854943.49 | 29854943.49 | 100% | 29781401.92 | 99.75% | 27198279.36 | 91.1%
39 | Тюлячинский р-н | 635000 | 716609.548 | 112.9% | 1224359.43 | 1224359.43 | 100% | 1223163.19 | 99.9% | 1223163.19 | 99.9%
40 | Черемшанский р-н | 5559029 | 5522701.9552 | 99.35% | 10003838.02 | 10003838.02 | 100% | 9273833.11 | 92.7% | 8845184.29 | 88.42%
41 | Чистопольский р-н | 43303641.26 | 43427391.326 | 100.3% | 97451001.12 | 97451001.12 | 100% | 97357298.23 | 99.9% | 97357289.23 | 99.9%
42 | Ютазинский р-н | 9839999.07 | 9124103.7084 | 92.72% | 21272347.63 | 21272347.63 | 100% | 21250916.76 | 99.9% | 20295697.49 | 95.41%
| Итого по РТ: | 2259301524.57 | 2087820960.7681 | 92.41% | 4733083319.12 | 4729453211.61 | 99.92% | 4576890671.5408 | 96.7% | 4163751935.11 | 87.97%