## Выполнение
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов
по состоянию на 22.09.2016 года
№ п/п | МО | Лимит финансиро-вания | Фактическое выполнение | % | Представлено актов выполненных работ в Фонд | % | Перечислено подрядным организацям (с учетом заявок в ДК МФ РТ) | %
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Агрызский р-н | 25156048.52 | 24427241.84 | 97.1% | 23797305.39 | 94.6% | 23961043.76 | 95.25%
2 | Азнакаевский р-н | 81633528.22 | 76000070.42 | 93.1% | 67600319.87 | 82.81% | 58292055.24 | 71.41%
3 | Аксубаевский р-н | 6132617.68 | 5896748 | 96.15% | 5345194.19 | 87.16% | 4897481.38 | 79.86%
4 | Актанышский р-н | 8322335.28 | 8002245.46 | 96.15% | 7232249.46 | 86.9% | 6813221.77 | 81.87%
5 | Алексеевский р-н | 9140157.53 | 7542270.6 | 82.52% | 5430315.97 | 59.41% | 5980844.55 | 65.43%
6 | Альметьевский р-н | 224261415.06 | 217106700 | 96.81% | 53516850.18 | 23.86% | 90870095.09 | 40.52%
7 | Апастовский р-н | 3033049.66 | 2970000 | 97.92% | 1719017.48 | 56.68% | 2225019.39 | 73.36%
8 | Арский р-н | 18874000 | 17138894.86 | 90.81% | 6975718.2 | 36.96% | 10584397.4 | 56.08%
9 | Бавлинский р-н | 33543461.02 | 32379141.06 | 96.53% | 25348537.27 | 75.57% | 23750537.5 | 70.81%
10 | Балтасинский р-н | 4194084.77 | 4015094 | 95.73% | 3646236.93 | 86.94% | 3076519.47 | 73.35%
11 | Бугульминский р-н | 191545029.22 | 183405689.67 | 95.75% | 60926525.43 | 31.81% | 90805900.58 | 47.41%
12 | Буинский р-н | 20742907.9 | 19980208.16 | 96.32% | 19504046.83 | 94.03% | 17414918.8 | 83.96%
13 | Верхнеуслонский р-н | 5074423.36 | 4879253.23 | 96.15% | 3871436.27 | 76.29% | 3815649.43 | 75.19%
14 | Высокогорский р-н | 28542726.87 | 27079958.7 | 94.88% | 4065630.58 | 14.24% | 12816998.04 | 44.9%
15 | г. Казань | 1489428618.48 | 1277479253.42 | 85.77% | 365979715.52 | 24.57% | 643446746.43 | 43.2%
16 | г. Наб. Челны | 1164030581.7 | 1087177393.3 | 93.4% | 353968953.77 | 30.41% | 531388042.84 | 45.65%
17 | Елабужский р-н | 105243477.95 | 99807402.34 | 94.83% | 59688757.51 | 56.71% | 77061343.81 | 73.22%
18 | Заинский р-н | 61260789.47 | 58417138.49 | 95.36% | 43273469.43 | 70.64% | 45079738.51 | 73.59%
19 | Зеленодольский р-н | 232509395.7 | 214179321.55 | 92.12% | 100582648.56 | 43.26% | 134011369.08 | 57.64%
20 | Кам-Устьинский р-н | 8296421.84 | 8126583 | 97.95% | 5853019.39 | 70.55% | 6892019.88 | 83.07%
21 | Кукморский р-н | 17236304.14 | 16573369.37 | 96.15% | 6541269.11 | 37.95% | 9390450.22 | 54.48%
22 | Лаишевский р-н | 18738861.16 | 17987179.94 | 95.99% | 3925597.74 | 20.95% | 7640285.88 | 40.77%
23 | Лениногорский р-н | 101656425.8 | 94814371.1 | 93.27% | 81932676.58 | 80.6% | 84924834.94 | 83.54%
24 | Мамадышский р-н | 15914917.2 | 15451376 | 97.09% | 12173362.86 | 76.49% | 11932808.98 | 74.98%
25 | Менделеевский р-н | 43606521.67 | 41353805.53 | 94.83% | 4752864.39 | 10.9% | 17029238.98 | 39.05%
26 | Мензелинский р-н | 20274731.96 | 19018149.56 | 93.8% | 6348033.16 | 31.31% | 6998603.44 | 34.52%
27 | Муслюмовский р-н | 6529380.02 | 5500139 | 84.24% | 5032544.69 | 77.08% | 4971691.11 | 76.14%
28 | Нижнекамский р-н | 496815735.21 | 465517451.49 | 93.7% | 293302444.58 | 59.04% | 263925841.13 | 53.12%
29 | Новошешминский р-н | 4336651.55 | 4169857.26 | 96.15% | 2370819.71 | 54.67% | 1892309.82 | 43.64%
30 | Нурлатский р-н | 46884328.44 | 46029795.82 | 98.18% | 19389531.67 | 41.36% | 24794529.8 | 52.88%
31 | Пестречинский р-н | 13552584.55 | 13031331.3 | 96.15% | 4741267.45 | 34.98% | 6718458.72 | 49.57%
32 | Рыбно-Слободский р-н | 5965763.23 | 5814650 | 97.47% | 5814650 | 97.47% | 8344048.3 | 139.9%
33 | Сабинский р-н | 11997452.11 | 11733768.55 | 97.8% | 7141177 | 59.52% | 10607065.21 | 88.41%
34 | Сармановский р-н | 34981767.91 | 33319520.97 | 95.25% | 14668020.45 | 41.93% | 17006385.51 | 48.61%
35 | Спасский р-н | 6604070.72 | 6350068.72 | 96.15% | 4919132.29 | 74.49% | 4820584.6 | 72.99%
36 | Тетюшский р-н | 10340626.69 | 9990948.69 | 96.62% | 8563148.69 | 82.81% | 7179705.37 | 69.43%
37 | Тукаевский р-н | 26726581.06 | 24596936.62 | 92.03% | 21654288.28 | 81.02% | 20073848.46 | 75.11%
38 | Тюлячинский р-н | 1191449.85 | 1151653.05 | 96.66% | 430400 | 36.12% | 581711.72 | 48.82%
39 | Черемшанский р-н | 2338092.51 | 2246568 | 96.09% | 1658940.47 | 70.95% | 884342.94 | 37.82%
40 | Чистопольский р-н | 97451001.12 | 93702885.83 | 96.15% | 93340952.42 | 95.78% | 75855255.94 | 77.84%
41 | Ютазинский р-н | 20895436.17 | 20129727.22 | 96.34% | 20115884.76 | 96.27% | 14935218.35 | 71.48%
| Итого по РТ: | 4725003753.3 | 4324494162.12 | 91.52% | 1837142954.53 | 38.88% | 2393691162.37 | 50.66%